## Início
PCMD-03/04 Plano mestre e cronograma
Plano mestre, ocorrências previstas, execuções e resumo mensal de % realizado.
Aviso: O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.
Abas
Plano Mestre | Tarefas por ativo, frequência vigente e conferência de segurança.
Cronograma | Resumo mensal do ano, gráfico e conferências.
Ocorrências | Uma linha por ativo + tarefa + data prevista.
Execuções | Realizações vinculadas às ocorrências; canceladas ficam no histórico.
Listas | Frequências, especialidades e valores aceitos.
Como preencher
1. Lance as tarefas no Plano Mestre (referências da biblioteca).
2. Liste as datas previstas em Ocorrências, com a fonte.
3. Registre cada realização em Execuções, com a data prevista.
4. Informe o ano no Cronograma e acompanhe o resumo mensal.
Cabeçalho azul: preencher. Cabeçalho cinza: automático, não digitar. ERRO em vermelho e Pendente/Verificar em amarelo pedem ação.
Esta emissão
Origem dos dados | Demonstração fictícia gerada com a lógica do PCM Direto (não é exportação do app)
Data de emissão | 2026-10-23
Modelo 1.0.0 · Thiago Oliveira Lima · pcmdireto@gmail.com · Licença MIT · Sem macros, vínculos externos ou envio de dados. Regras completas: COMO-USAR.md.

## Plano Mestre
PCMD-03 Plano mestre
Uma linha por tarefa. REFERÊNCIA fica protegida (sem senha). Tarefa de segurança: só manter ou aumentar a frequência.
Aviso: O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.
ID do ativo | ID da tarefa | Chave da tarefa (ativo¦tarefa) | TAG | Atividade | Origem | Versão | Frequência referência | Segurança | Frequência vigente | Vezes/ano | Especialidade | Duração (h) | Horas/ano | Ativa | Responsável (ID) | Responsável | Conferência | Observação
eq-demo-003 | MOT-01 |  | PRD-MOT-001 | Inspeção visual e limpeza externa da carcaça, aletas e entrada de ventilação | base genérica a validar com manual do fabricante | 0.1.0 | Mensal | Não | Mensal |  | Elétrica | 0.5 |  | Sim | pes-b | Pessoa B
eq-demo-003 | MOT-02 |  | PRD-MOT-001 | Verificar ruído e vibração anormal (sensitiva ou com coletor de vibração) | base genérica a validar com manual do fabricante | 0.1.0 | Mensal | Não | Mensal |  | Preditiva | 0.5 |  | Sim
eq-demo-003 | MOT-03 |  | PRD-MOT-001 | Medir corrente nas três fases e comparar com a corrente nominal da placa | base genérica a validar com manual do fabricante | 0.1.0 | Trimestral | Não | Trimestral |  | Elétrica | 0.5 |  | Sim | pes-b | Pessoa B
eq-demo-003 | MOT-04 |  | PRD-MOT-001 | Medir temperatura da carcaça e dos mancais (termômetro ou termografia) | base genérica a validar com manual do fabricante | 0.1.0 | Trimestral | Não | Trimestral |  | Preditiva | 0.5 |  | Sim
eq-demo-003 | MOT-05 |  | PRD-MOT-001 | Lubrificar rolamentos com o tipo e a quantidade de graxa indicados pelo fabricante | base genérica a validar com manual do fabricante | 0.1.0 | Trimestral | Não | Trimestral |  | Lubrificação | 0.5 |  | Sim |  |  |  | Motores com rolamento blindado podem não ter ponto de lubrificação. Confirmar na placa e no manual.
eq-demo-003 | MOT-06 |  | PRD-MOT-001 | Reapertar conexões da caixa de ligação e verificar estado dos cabos e prensa-cabos | base genérica a validar com manual do fabricante | 0.1.0 | Semestral | Sim | Semestral |  | Elétrica | 1 |  | Sim | pes-b | Pessoa B |  | Executar com o equipamento desenergizado e bloqueado.
eq-demo-003 | MOT-07 |  | PRD-MOT-001 | Verificar continuidade do aterramento da carcaça | base genérica a validar com manual do fabricante | 0.1.0 | Anual | Sim | Anual |  | Elétrica | 0.5 |  | Sim | pes-b | Pessoa B |  | Exigências legais sobre instalações elétricas: verificar na fonte oficial.
eq-demo-003 | MOT-08 |  | PRD-MOT-001 | Medir resistência de isolamento dos enrolamentos (megômetro) e registrar o valor | base genérica a validar com manual do fabricante | 0.1.0 | Anual | Não | Anual |  | Elétrica | 1 |  | Sim | pes-b | Pessoa B |  | Comparar com medições anteriores e com o valor mínimo indicado pelo fabricante.
eq-demo-004 | PRL-01 |  | PRD-PRL-001 | Testar freios de elevação, carro e ponte (sem carga) | base genérica a validar com manual do fabricante | 0.1.0 | Semanal | Sim | Semanal |  | Mecânica | 0.5 |  | Sim | pes-a | Pessoa A |  | Teste semanal pela manutenção. A verificação diária do operador está na tarefa PRL-11.
eq-demo-004 | PRL-02 |  | PRD-PRL-001 | Testar limites de fim de curso de elevação, carro e ponte | base genérica a validar com manual do fabricante | 0.1.0 | Semanal | Sim | Semanal |  | Elétrica | 0.5 |  | Sim | pes-a | Pessoa A
eq-demo-004 | PRL-03 |  | PRD-PRL-001 | Testar botoeira ou controle remoto, incluindo o botão de emergência | base genérica a validar com manual do fabricante | 0.1.0 | Semanal | Sim | Semanal |  | Elétrica | 0.25 |  | Sim | pes-a | Pessoa A
eq-demo-004 | PRL-04 |  | PRD-PRL-001 | Inspecionar cabo de aço: fios rompidos, amassamentos, corrosão e lubrificação | base genérica a validar com manual do fabricante | 0.1.0 | Mensal | Sim | Mensal |  | Mecânica | 1 |  | Sim | pes-a | Pessoa A |  | Critério de descarte conforme fabricante do cabo; exigências legais: verificar na fonte oficial.
eq-demo-004 | PRL-05 |  | PRD-PRL-001 | Inspecionar gancho, trava de segurança e moitão (trincas, deformação, abertura) | base genérica a validar com manual do fabricante | 0.1.0 | Mensal | Sim | Mensal |  | Mecânica | 0.5 |  | Sim | pes-a | Pessoa A
eq-demo-004 | PRL-06 |  | PRD-PRL-001 | Verificar nível de óleo e vazamentos dos redutores | base genérica a validar com manual do fabricante | 0.1.0 | Mensal | Não | Mensal |  | Lubrificação | 0.5 |  | Sim | pes-a | Pessoa A
eq-demo-004 | PRL-07 |  | PRD-PRL-001 | Lubrificar cabo de aço, rodas, mancais e engrenagens abertas | base genérica a validar com manual do fabricante | 0.1.0 | Trimestral | Não | Trimestral |  | Lubrificação | 2 |  | Sim | pes-a | Pessoa A
eq-demo-004 | PRL-08 |  | PRD-PRL-001 | Inspecionar barramento ou festoon, coletores de corrente e painel elétrico | base genérica a validar com manual do fabricante | 0.1.0 | Trimestral | Sim | Trimestral |  | Elétrica | 1 |  | Sim | pes-a | Pessoa A |  | Executar com o equipamento desenergizado e bloqueado.
eq-demo-004 | PRL-09 |  | PRD-PRL-001 | Inspecionar trilhos, rodas, batentes e para-choques | base genérica a validar com manual do fabricante | 0.1.0 | Semestral | Sim | Semestral |  | Mecânica | 3 |  | Sim | pes-a | Pessoa A |  | Trabalho em altura: seguir os procedimentos internos de segurança.
eq-demo-004 | PRL-10 |  | PRD-PRL-001 | Inspeção geral da estrutura, fixações e placa de capacidade, por profissional habilitado | base genérica a validar com manual do fabricante | 0.1.0 | Anual | Sim | Anual |  | Mecânica | 4 |  | Sim | pes-a | Pessoa A |  | Exigências legais de inspeção periódica e teste de carga: verificar na fonte oficial.
eq-demo-004 | PRL-11 |  | PRD-PRL-001 | Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais | base genérica a validar com manual do fabricante | 0.1.0 | Diária | Sim | Diária |  | Operação | 0.25 |  | Sim | pes-a | Pessoa A |  | Registrar em checklist de turno. Exigências legais de inspeção: verificar na fonte oficial.
eq-demo-002 | BCF-01 |  | UTL-BCF-001 | Verificar vazamento na vedação (selo mecânico ou gaxeta) | base genérica a validar com manual do fabricante | 0.1.0 | Semanal | Não | Semanal |  | Operação | 0.25 |  | Sim |  |  |  | Gaxeta normalmente trabalha com gotejamento controlado. Confirmar no manual.
eq-demo-002 | BCF-02 |  | UTL-BCF-001 | Registrar pressões de sucção e recalque e comparar com o ponto de operação | base genérica a validar com manual do fabricante | 0.1.0 | Mensal | Não | Mensal |  | Operação | 0.25 |  | Sim
eq-demo-002 | BCF-03 |  | UTL-BCF-001 | Verificar ruído, vibração e temperatura dos mancais | base genérica a validar com manual do fabricante | 0.1.0 | Mensal | Não | Mensal |  | Preditiva | 0.5 |  | Sim
eq-demo-002 | BCF-04 |  | UTL-BCF-001 | Verificar fixação e estado da proteção do acoplamento | base genérica a validar com manual do fabricante | 0.1.0 | Mensal | Sim | Mensal |  | Mecânica | 0.25 |  | Sim | pes-a | Pessoa A
eq-demo-002 | BCF-05 |  | UTL-BCF-001 | Lubrificar mancais ou verificar nível de óleo do suporte de mancais | base genérica a validar com manual do fabricante | 0.1.0 | Trimestral | Não | Trimestral |  | Lubrificação | 0.5 |  | Sim
eq-demo-002 | BCF-06 |  | UTL-BCF-001 | Inspecionar acoplamento e elemento elástico | base genérica a validar com manual do fabricante | 0.1.0 | Semestral | Não | Semestral |  | Mecânica | 1 |  | Sim | pes-a | Pessoa A |  | Executar com o equipamento desenergizado e bloqueado.
eq-demo-002 | BCF-07 |  | UTL-BCF-001 | Verificar alinhamento entre motor e bomba | base genérica a validar com manual do fabricante | 0.1.0 | Semestral | Não | Semestral |  | Mecânica | 2 |  | Sim | pes-a | Pessoa A |  | Tolerâncias conforme fabricante do acoplamento.
eq-demo-002 | BCF-08 |  | UTL-BCF-001 | Reapertar base, chumbadores e flanges | base genérica a validar com manual do fabricante | 0.1.0 | Anual | Não | Anual |  | Mecânica | 1 |  | Sim | pes-a | Pessoa A
eq-demo-002 | BCF-09 |  | UTL-BCF-001 | Inspeção interna: rotor, anéis de desgaste e folgas | base genérica a validar com manual do fabricante | 0.1.0 | Anual | Não | Anual |  | Mecânica | 4 |  | Sim | pes-a | Pessoa A |  | Pode ser substituída por acompanhamento de desempenho, se o histórico permitir.
eq-demo-001 | CMP-01 |  | UTL-CMP-001 | Drenar condensado do reservatório e dos filtros (ou verificar o dreno automático) | base genérica a validar com manual do fabricante | 0.1.0 | Semanal | Não | Semanal |  | Operação | 0.25 |  | Sim |  |  |  | Muitos fabricantes indicam drenagem diária. Confirmar no manual.
eq-demo-001 | CMP-02 |  | UTL-CMP-001 | Verificar nível de óleo do compressor | base genérica a validar com manual do fabricante | 0.1.0 | Semanal | Não | Semanal |  | Lubrificação | 0.25 |  | Sim
eq-demo-001 | CMP-03 |  | UTL-CMP-001 | Limpar ou trocar o filtro de ar de admissão | base genérica a validar com manual do fabricante | 0.1.0 | Mensal | Não | Mensal |  | Mecânica | 0.5 |  | Sim | pes-a | Pessoa A |  | Ambientes com muita poeira pedem intervalo menor.
eq-demo-001 | CMP-04 |  | UTL-CMP-001 | Verificar vazamentos de ar em conexões, mangueiras e linha próxima | base genérica a validar com manual do fabricante | 0.1.0 | Mensal | Não | Mensal |  | Mecânica | 0.5 |  | Sim | pes-a | Pessoa A
eq-demo-001 | CMP-05 |  | UTL-CMP-001 | Inspecionar correias (tensão e desgaste) e fixação das proteções de partes móveis | base genérica a validar com manual do fabricante | 0.1.0 | Mensal | Sim | Mensal |  | Mecânica | 0.5 |  | Sim | pes-a | Pessoa A |  | Não se aplica a compressores de acionamento direto, exceto a parte das proteções.
eq-demo-001 | CMP-06 |  | UTL-CMP-001 | Testar o funcionamento da válvula de segurança (alívio de pressão) | base genérica a validar com manual do fabricante | 0.1.0 | Mensal | Sim | Mensal |  | Mecânica | 0.25 |  | Sim | pes-a | Pessoa A |  | Calibração e exigências legais para vasos de pressão: verificar na fonte oficial.
eq-demo-001 | CMP-07 |  | UTL-CMP-001 | Conferir manômetros e pressostato (pressões de carga e alívio) | base genérica a validar com manual do fabricante | 0.1.0 | Trimestral | Sim | Trimestral |  | Instrumentação | 0.5 |  | Sim
eq-demo-001 | CMP-08 |  | UTL-CMP-001 | Trocar óleo e filtro de óleo | base genérica a validar com manual do fabricante | 0.1.0 | Semestral | Não | Semestral |  | Lubrificação | 2 |  | Sim |  |  |  | Fabricantes costumam indicar por horas de operação. Converter para o regime de uso real.
eq-demo-001 | CMP-09 |  | UTL-CMP-001 | Trocar elemento separador ar/óleo (compressor de parafuso) | base genérica a validar com manual do fabricante | 0.1.0 | Anual | Não | Anual |  | Mecânica | 2 |  | Sim | pes-a | Pessoa A |  | Não se aplica a compressores de pistão.
eq-demo-001 | CMP-10 |  | UTL-CMP-001 | Inspecionar externamente o reservatório: corrosão, suportes, identificação e acessórios | base genérica a validar com manual do fabricante | 0.1.0 | Anual | Sim | Anual |  | Mecânica | 1 |  | Sim | pes-a | Pessoa A |  | O reservatório pode ser vaso de pressão sujeito a regras legais próprias: verificar na fonte oficial.

## Cronograma
PCMD-04 Cronograma
O mês é o da data prevista. % realizado = ocorrências concluídas ÷ previstas (distintas). Horas são estimadas.
Aviso: O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.
Parâmetros
| Ano consultado | 2026
| Início do ciclo | 2025-11-03
| Fonte das ocorrências | PCM Direto: 52 semanas desde 03/11/2025 (fictício)
Conferência do ano
Meta de aderência
Resumo mensal
Mês (nº) | Mês | Previstas | Concluídas | % realizado | Horas estimadas
1 | Janeiro |  |  |  |  | Jan
2 | Fevereiro |  |  |  |  | Fev
3 | Março |  |  |  |  | Mar
4 | Abril |  |  |  |  | Abr
5 | Maio |  |  |  |  | Mai
6 | Junho |  |  |  |  | Jun
7 | Julho |  |  |  |  | Jul
8 | Agosto |  |  |  |  | Ago
9 | Setembro |  |  |  |  | Set
10 | Outubro |  |  |  |  | Out
11 | Novembro |  |  |  |  | Nov
12 | Dezembro |  |  |  |  | Dez
Total do ano
Previstas × concluídas
Fora do ano consultado
| Posição | Previstas | Concluídas | % realizado | Horas estimadas
Antes do ano
Depois do ano
Execuções fora do percentual (ano da data realizada)
| Situação | Registros | Observação
| Sem vínculo (legado ou sem data prevista) |  | Não contam.
| Data prevista sem ocorrência |  | Conferir a data prevista.
| Canceladas |  | Preservadas; não contam.
Conferências
| Verificação | Resultado | Como corrigir
| Ocorrências com ERRO |  | Coluna Conferência em Ocorrências.
| Ocorrências duplicadas |  | Remova a linha repetida.
| Capacidade de Ocorrências |  | Estenda fórmulas e nomes (COMO-USAR).
| Capacidade de Execuções |  | Estenda fórmulas e nomes (COMO-USAR).

## Ocorrências
PCMD-04 Ocorrências previstas
Uma linha por ativo + tarefa + data prevista, com a fonte da data. Diária = uma linha por dia útil.
Aviso: O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.
ID do ativo | ID da tarefa | Data prevista | Fonte da data | Chave da tarefa | Chave da ocorrência (ativo¦tarefa¦AAAA-MM-DD) | Linha no plano (técnico) | TAG | Atividade | Especialidade | Horas (h) | Ano previsto | Mês previsto | Posição em relação ao ano consultado | Primeira linha da chave (1/0) | Prevista válida (1/0) | Execuções ativas vinculadas | Concluída | Conferência
eq-demo-001 | CMP-01 | 2025-11-03 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-02 | 2025-11-03 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-002 | BCF-01 | 2025-11-03 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-002 | BCF-02 | 2025-11-03 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-01 | 2025-11-03 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-02 | 2025-11-03 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-03 | 2025-11-03 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-04 | 2025-11-03 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-08 | 2025-11-03 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2025-11-03 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2025-11-04 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2025-11-05 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2025-11-06 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2025-11-07 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-01 | 2025-11-10 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-02 | 2025-11-10 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-04 | 2025-11-10 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-06 | 2025-11-10 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-002 | BCF-01 | 2025-11-10 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-002 | BCF-06 | 2025-11-10 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-003 | MOT-01 | 2025-11-10 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-01 | 2025-11-10 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-02 | 2025-11-10 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-03 | 2025-11-10 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-06 | 2025-11-10 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2025-11-10 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2025-11-11 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2025-11-12 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2025-11-13 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2025-11-14 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-01 | 2025-11-17 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-02 | 2025-11-17 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-03 | 2025-11-17 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-05 | 2025-11-17 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-08 | 2025-11-17 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-002 | BCF-01 | 2025-11-17 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-003 | MOT-02 | 2025-11-17 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-01 | 2025-11-17 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-02 | 2025-11-17 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-03 | 2025-11-17 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2025-11-17 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2025-11-18 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2025-11-19 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2025-11-20 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2025-11-21 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-01 | 2025-11-24 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-02 | 2025-11-24 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-002 | BCF-01 | 2025-11-24 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-002 | BCF-03 | 2025-11-24 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-002 | BCF-04 | 2025-11-24 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-003 | MOT-03 | 2025-11-24 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-01 | 2025-11-24 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-02 | 2025-11-24 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-03 | 2025-11-24 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-05 | 2025-11-24 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-10 | 2025-11-24 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2025-11-24 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2025-11-25 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2025-11-26 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2025-11-27 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2025-11-28 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-01 | 2025-12-01 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-02 | 2025-12-01 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-002 | BCF-01 | 2025-12-01 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-002 | BCF-02 | 2025-12-01 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-003 | MOT-04 | 2025-12-01 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-01 | 2025-12-01 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-02 | 2025-12-01 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-03 | 2025-12-01 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-04 | 2025-12-01 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2025-12-01 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2025-12-02 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2025-12-03 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2025-12-04 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2025-12-05 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-01 | 2025-12-08 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-02 | 2025-12-08 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-04 | 2025-12-08 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-06 | 2025-12-08 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-002 | BCF-01 | 2025-12-08 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-002 | BCF-09 | 2025-12-08 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-003 | MOT-01 | 2025-12-08 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-01 | 2025-12-08 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-02 | 2025-12-08 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-03 | 2025-12-08 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-06 | 2025-12-08 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2025-12-08 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2025-12-09 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2025-12-10 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2025-12-11 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2025-12-12 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-01 | 2025-12-15 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-02 | 2025-12-15 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-03 | 2025-12-15 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-05 | 2025-12-15 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-002 | BCF-01 | 2025-12-15 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-003 | MOT-02 | 2025-12-15 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-003 | MOT-06 | 2025-12-15 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-01 | 2025-12-15 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-02 | 2025-12-15 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-03 | 2025-12-15 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2025-12-15 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2025-12-16 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2025-12-17 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2025-12-18 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2025-12-19 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-01 | 2025-12-22 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-02 | 2025-12-22 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-09 | 2025-12-22 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-002 | BCF-01 | 2025-12-22 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-002 | BCF-03 | 2025-12-22 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-002 | BCF-04 | 2025-12-22 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-003 | MOT-05 | 2025-12-22 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-01 | 2025-12-22 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-02 | 2025-12-22 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-03 | 2025-12-22 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-05 | 2025-12-22 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2025-12-22 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2025-12-23 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2025-12-24 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2025-12-25 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2025-12-26 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-01 | 2025-12-29 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-02 | 2025-12-29 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-002 | BCF-01 | 2025-12-29 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-01 | 2025-12-29 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-02 | 2025-12-29 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-03 | 2025-12-29 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-07 | 2025-12-29 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-09 | 2025-12-29 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2025-12-29 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2025-12-30 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2025-12-31 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-01-01 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-01-02 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-01 | 2026-01-05 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-02 | 2026-01-05 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-002 | BCF-01 | 2026-01-05 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-002 | BCF-02 | 2026-01-05 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-002 | BCF-05 | 2026-01-05 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-01 | 2026-01-05 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-02 | 2026-01-05 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-03 | 2026-01-05 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-04 | 2026-01-05 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-01-05 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-01-06 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-01-07 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-01-08 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-01-09 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-01 | 2026-01-12 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-02 | 2026-01-12 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-04 | 2026-01-12 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-06 | 2026-01-12 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-002 | BCF-01 | 2026-01-12 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-002 | BCF-08 | 2026-01-12 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-003 | MOT-01 | 2026-01-12 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-01 | 2026-01-12 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-02 | 2026-01-12 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-03 | 2026-01-12 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-06 | 2026-01-12 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-01-12 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-01-13 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-01-14 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-01-15 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-01-16 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-01 | 2026-01-19 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-02 | 2026-01-19 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-03 | 2026-01-19 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-05 | 2026-01-19 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-002 | BCF-01 | 2026-01-19 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-003 | MOT-02 | 2026-01-19 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-003 | MOT-08 | 2026-01-19 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-01 | 2026-01-19 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-02 | 2026-01-19 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-03 | 2026-01-19 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-01-19 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-01-20 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-01-21 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-01-22 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-01-23 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-01 | 2026-01-26 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-02 | 2026-01-26 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-07 | 2026-01-26 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-10 | 2026-01-26 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-002 | BCF-01 | 2026-01-26 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-002 | BCF-03 | 2026-01-26 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-002 | BCF-04 | 2026-01-26 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-01 | 2026-01-26 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-02 | 2026-01-26 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-03 | 2026-01-26 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-05 | 2026-01-26 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-01-26 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-01-27 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-01-28 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-01-29 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-01-30 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-01 | 2026-02-02 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-02 | 2026-02-02 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-002 | BCF-01 | 2026-02-02 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-002 | BCF-02 | 2026-02-02 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-01 | 2026-02-02 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-02 | 2026-02-02 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-03 | 2026-02-02 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-04 | 2026-02-02 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-08 | 2026-02-02 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-02-02 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-02-03 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-02-04 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-02-05 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-02-06 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-01 | 2026-02-09 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-02 | 2026-02-09 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-04 | 2026-02-09 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-06 | 2026-02-09 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-002 | BCF-01 | 2026-02-09 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-003 | MOT-01 | 2026-02-09 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-01 | 2026-02-09 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-02 | 2026-02-09 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-03 | 2026-02-09 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-06 | 2026-02-09 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-02-09 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-02-10 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-02-11 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-02-12 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-02-13 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-01 | 2026-02-16 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-02 | 2026-02-16 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-03 | 2026-02-16 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-05 | 2026-02-16 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-002 | BCF-01 | 2026-02-16 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-003 | MOT-02 | 2026-02-16 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-003 | MOT-07 | 2026-02-16 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-01 | 2026-02-16 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-02 | 2026-02-16 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-03 | 2026-02-16 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-02-16 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-02-17 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-02-18 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-02-19 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-02-20 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-01 | 2026-02-23 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-02 | 2026-02-23 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-002 | BCF-01 | 2026-02-23 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-002 | BCF-03 | 2026-02-23 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-002 | BCF-04 | 2026-02-23 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-003 | MOT-03 | 2026-02-23 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-01 | 2026-02-23 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-02 | 2026-02-23 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-03 | 2026-02-23 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-05 | 2026-02-23 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-02-23 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-02-24 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-02-25 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-02-26 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-02-27 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-01 | 2026-03-02 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-02 | 2026-03-02 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-002 | BCF-01 | 2026-03-02 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-002 | BCF-02 | 2026-03-02 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-003 | MOT-04 | 2026-03-02 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-01 | 2026-03-02 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-02 | 2026-03-02 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-03 | 2026-03-02 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-04 | 2026-03-02 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-03-02 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-03-03 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-03-04 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-03-05 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-03-06 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-01 | 2026-03-09 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-02 | 2026-03-09 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-04 | 2026-03-09 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-06 | 2026-03-09 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-002 | BCF-01 | 2026-03-09 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-003 | MOT-01 | 2026-03-09 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-01 | 2026-03-09 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-02 | 2026-03-09 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-03 | 2026-03-09 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-06 | 2026-03-09 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-03-09 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-03-10 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-03-11 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-03-12 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-03-13 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-01 | 2026-03-16 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-02 | 2026-03-16 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-03 | 2026-03-16 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-05 | 2026-03-16 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-002 | BCF-01 | 2026-03-16 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-003 | MOT-02 | 2026-03-16 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-01 | 2026-03-16 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-02 | 2026-03-16 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-03 | 2026-03-16 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-03-16 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-03-17 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-03-18 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-03-19 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-03-20 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-01 | 2026-03-23 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-02 | 2026-03-23 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-002 | BCF-01 | 2026-03-23 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-002 | BCF-03 | 2026-03-23 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-002 | BCF-04 | 2026-03-23 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-003 | MOT-05 | 2026-03-23 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-01 | 2026-03-23 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-02 | 2026-03-23 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-03 | 2026-03-23 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-05 | 2026-03-23 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-03-23 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-03-24 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-03-25 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-03-26 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-03-27 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-01 | 2026-03-30 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-02 | 2026-03-30 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-002 | BCF-01 | 2026-03-30 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-002 | BCF-07 | 2026-03-30 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-01 | 2026-03-30 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-02 | 2026-03-30 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-03 | 2026-03-30 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-07 | 2026-03-30 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-03-30 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-03-31 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-04-01 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-04-02 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-04-03 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-01 | 2026-04-06 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-02 | 2026-04-06 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-002 | BCF-01 | 2026-04-06 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-002 | BCF-02 | 2026-04-06 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-002 | BCF-05 | 2026-04-06 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-01 | 2026-04-06 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-02 | 2026-04-06 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-03 | 2026-04-06 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-04 | 2026-04-06 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-04-06 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-04-07 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-04-08 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-04-09 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-04-10 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-01 | 2026-04-13 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-02 | 2026-04-13 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-04 | 2026-04-13 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-06 | 2026-04-13 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-002 | BCF-01 | 2026-04-13 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-003 | MOT-01 | 2026-04-13 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-01 | 2026-04-13 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-02 | 2026-04-13 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-03 | 2026-04-13 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-06 | 2026-04-13 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-04-13 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-04-14 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-04-15 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-04-16 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-04-17 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-01 | 2026-04-20 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-02 | 2026-04-20 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-03 | 2026-04-20 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-05 | 2026-04-20 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-002 | BCF-01 | 2026-04-20 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-003 | MOT-02 | 2026-04-20 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-01 | 2026-04-20 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-02 | 2026-04-20 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-03 | 2026-04-20 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-04-20 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-04-21 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-04-22 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-04-23 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-04-24 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-01 | 2026-04-27 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-02 | 2026-04-27 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-07 | 2026-04-27 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-002 | BCF-01 | 2026-04-27 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-002 | BCF-03 | 2026-04-27 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-002 | BCF-04 | 2026-04-27 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-01 | 2026-04-27 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-02 | 2026-04-27 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-03 | 2026-04-27 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-05 | 2026-04-27 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-04-27 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-04-28 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-04-29 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-04-30 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-05-01 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-01 | 2026-05-04 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-02 | 2026-05-04 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-002 | BCF-01 | 2026-05-04 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-002 | BCF-02 | 2026-05-04 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-01 | 2026-05-04 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-02 | 2026-05-04 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-03 | 2026-05-04 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-04 | 2026-05-04 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-08 | 2026-05-04 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-05-04 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-05-05 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-05-06 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-05-07 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-05-08 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-01 | 2026-05-11 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-02 | 2026-05-11 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-04 | 2026-05-11 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-06 | 2026-05-11 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-002 | BCF-01 | 2026-05-11 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-002 | BCF-06 | 2026-05-11 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-003 | MOT-01 | 2026-05-11 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-01 | 2026-05-11 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-02 | 2026-05-11 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-03 | 2026-05-11 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-06 | 2026-05-11 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-05-11 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-05-12 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-05-13 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-05-14 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-05-15 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-01 | 2026-05-18 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-02 | 2026-05-18 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-03 | 2026-05-18 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-05 | 2026-05-18 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-08 | 2026-05-18 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-002 | BCF-01 | 2026-05-18 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-003 | MOT-02 | 2026-05-18 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-01 | 2026-05-18 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-02 | 2026-05-18 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-03 | 2026-05-18 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-05-18 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-05-19 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-05-20 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-05-21 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-05-22 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-01 | 2026-05-25 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-02 | 2026-05-25 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-002 | BCF-01 | 2026-05-25 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-002 | BCF-03 | 2026-05-25 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-002 | BCF-04 | 2026-05-25 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-003 | MOT-03 | 2026-05-25 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-01 | 2026-05-25 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-02 | 2026-05-25 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-03 | 2026-05-25 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-05 | 2026-05-25 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-05-25 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-05-26 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-05-27 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-05-28 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-05-29 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-01 | 2026-06-01 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-02 | 2026-06-01 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-002 | BCF-01 | 2026-06-01 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-002 | BCF-02 | 2026-06-01 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-003 | MOT-04 | 2026-06-01 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-01 | 2026-06-01 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-02 | 2026-06-01 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-03 | 2026-06-01 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-04 | 2026-06-01 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-06-01 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-06-02 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-06-03 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-06-04 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-06-05 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-01 | 2026-06-08 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-02 | 2026-06-08 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-04 | 2026-06-08 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-06 | 2026-06-08 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-002 | BCF-01 | 2026-06-08 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-003 | MOT-01 | 2026-06-08 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-01 | 2026-06-08 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-02 | 2026-06-08 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-03 | 2026-06-08 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-06 | 2026-06-08 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-06-08 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-06-09 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-06-10 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-06-11 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-06-12 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-01 | 2026-06-15 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-02 | 2026-06-15 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-03 | 2026-06-15 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-05 | 2026-06-15 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-002 | BCF-01 | 2026-06-15 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-003 | MOT-02 | 2026-06-15 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-003 | MOT-06 | 2026-06-15 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-01 | 2026-06-15 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-02 | 2026-06-15 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-03 | 2026-06-15 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-06-15 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-06-16 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-06-17 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-06-18 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-06-19 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-01 | 2026-06-22 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-02 | 2026-06-22 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-002 | BCF-01 | 2026-06-22 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-002 | BCF-03 | 2026-06-22 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-002 | BCF-04 | 2026-06-22 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-003 | MOT-05 | 2026-06-22 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-01 | 2026-06-22 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-02 | 2026-06-22 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-03 | 2026-06-22 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-05 | 2026-06-22 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-06-22 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-06-23 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-06-24 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-06-25 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-06-26 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-01 | 2026-06-29 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-02 | 2026-06-29 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-002 | BCF-01 | 2026-06-29 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-01 | 2026-06-29 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-02 | 2026-06-29 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-03 | 2026-06-29 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-07 | 2026-06-29 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-09 | 2026-06-29 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-06-29 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-06-30 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-07-01 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-07-02 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-07-03 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-01 | 2026-07-06 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-02 | 2026-07-06 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-002 | BCF-01 | 2026-07-06 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-002 | BCF-02 | 2026-07-06 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-002 | BCF-05 | 2026-07-06 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-01 | 2026-07-06 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-02 | 2026-07-06 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-03 | 2026-07-06 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-04 | 2026-07-06 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-07-06 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-07-07 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-07-08 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-07-09 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-07-10 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-01 | 2026-07-13 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-02 | 2026-07-13 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-04 | 2026-07-13 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-06 | 2026-07-13 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-002 | BCF-01 | 2026-07-13 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-003 | MOT-01 | 2026-07-13 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-01 | 2026-07-13 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-02 | 2026-07-13 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-03 | 2026-07-13 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-06 | 2026-07-13 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-07-13 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-07-14 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-07-15 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-07-16 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-07-17 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-01 | 2026-07-20 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-02 | 2026-07-20 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-03 | 2026-07-20 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-05 | 2026-07-20 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-002 | BCF-01 | 2026-07-20 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-003 | MOT-02 | 2026-07-20 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-01 | 2026-07-20 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-02 | 2026-07-20 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-03 | 2026-07-20 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-07-20 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-07-21 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-07-22 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-07-23 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-07-24 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-01 | 2026-07-27 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-02 | 2026-07-27 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-07 | 2026-07-27 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-002 | BCF-01 | 2026-07-27 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-002 | BCF-03 | 2026-07-27 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-002 | BCF-04 | 2026-07-27 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-01 | 2026-07-27 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-02 | 2026-07-27 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-03 | 2026-07-27 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-05 | 2026-07-27 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-07-27 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-07-28 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-07-29 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-07-30 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-07-31 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-01 | 2026-08-03 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-02 | 2026-08-03 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-002 | BCF-01 | 2026-08-03 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-002 | BCF-02 | 2026-08-03 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-01 | 2026-08-03 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-02 | 2026-08-03 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-03 | 2026-08-03 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-04 | 2026-08-03 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-08 | 2026-08-03 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-08-03 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-08-04 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-08-05 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-08-06 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-08-07 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-01 | 2026-08-10 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-02 | 2026-08-10 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-04 | 2026-08-10 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-06 | 2026-08-10 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-002 | BCF-01 | 2026-08-10 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-003 | MOT-01 | 2026-08-10 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-01 | 2026-08-10 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-02 | 2026-08-10 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-03 | 2026-08-10 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-06 | 2026-08-10 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-08-10 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-08-11 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-08-12 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-08-13 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-08-14 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-01 | 2026-08-17 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-02 | 2026-08-17 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-03 | 2026-08-17 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-05 | 2026-08-17 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-002 | BCF-01 | 2026-08-17 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-003 | MOT-02 | 2026-08-17 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-01 | 2026-08-17 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-02 | 2026-08-17 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-03 | 2026-08-17 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-08-17 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-08-18 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-08-19 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-08-20 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-08-21 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-01 | 2026-08-24 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-02 | 2026-08-24 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-002 | BCF-01 | 2026-08-24 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-002 | BCF-03 | 2026-08-24 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-002 | BCF-04 | 2026-08-24 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-003 | MOT-03 | 2026-08-24 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-01 | 2026-08-24 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-02 | 2026-08-24 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-03 | 2026-08-24 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-05 | 2026-08-24 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-08-24 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-08-25 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-08-26 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-08-27 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-08-28 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-01 | 2026-08-31 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-02 | 2026-08-31 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-002 | BCF-01 | 2026-08-31 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-002 | BCF-02 | 2026-08-31 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-003 | MOT-04 | 2026-08-31 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-01 | 2026-08-31 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-02 | 2026-08-31 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-03 | 2026-08-31 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-04 | 2026-08-31 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-08-31 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-09-01 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-09-02 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-09-03 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-09-04 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-01 | 2026-09-07 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-02 | 2026-09-07 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-04 | 2026-09-07 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-06 | 2026-09-07 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-002 | BCF-01 | 2026-09-07 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-003 | MOT-01 | 2026-09-07 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-01 | 2026-09-07 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-02 | 2026-09-07 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-03 | 2026-09-07 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-06 | 2026-09-07 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-09-07 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-09-08 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-09-09 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-09-10 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-09-11 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-01 | 2026-09-14 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-02 | 2026-09-14 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-03 | 2026-09-14 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-05 | 2026-09-14 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-002 | BCF-01 | 2026-09-14 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-003 | MOT-02 | 2026-09-14 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-01 | 2026-09-14 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-02 | 2026-09-14 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-03 | 2026-09-14 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-09-14 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-09-15 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-09-16 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-09-17 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-09-18 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-01 | 2026-09-21 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-02 | 2026-09-21 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-002 | BCF-01 | 2026-09-21 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-002 | BCF-03 | 2026-09-21 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-002 | BCF-04 | 2026-09-21 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-003 | MOT-05 | 2026-09-21 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-01 | 2026-09-21 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-02 | 2026-09-21 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-03 | 2026-09-21 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-05 | 2026-09-21 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-09-21 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-09-22 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-09-23 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-09-24 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-09-25 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-01 | 2026-09-28 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-02 | 2026-09-28 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-002 | BCF-01 | 2026-09-28 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-002 | BCF-07 | 2026-09-28 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-01 | 2026-09-28 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-02 | 2026-09-28 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-03 | 2026-09-28 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-07 | 2026-09-28 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-09-28 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-09-29 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-09-30 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-10-01 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-10-02 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-01 | 2026-10-05 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-02 | 2026-10-05 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-002 | BCF-01 | 2026-10-05 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-002 | BCF-02 | 2026-10-05 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-002 | BCF-05 | 2026-10-05 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-01 | 2026-10-05 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-02 | 2026-10-05 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-03 | 2026-10-05 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-04 | 2026-10-05 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-10-05 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-10-06 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-10-07 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-10-08 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-10-09 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-01 | 2026-10-12 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-02 | 2026-10-12 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-04 | 2026-10-12 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-06 | 2026-10-12 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-002 | BCF-01 | 2026-10-12 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-003 | MOT-01 | 2026-10-12 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-01 | 2026-10-12 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-02 | 2026-10-12 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-03 | 2026-10-12 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-06 | 2026-10-12 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-10-12 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-10-13 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-10-14 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-10-15 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-10-16 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-01 | 2026-10-19 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-02 | 2026-10-19 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-03 | 2026-10-19 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-05 | 2026-10-19 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-002 | BCF-01 | 2026-10-19 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-003 | MOT-02 | 2026-10-19 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-01 | 2026-10-19 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-02 | 2026-10-19 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-03 | 2026-10-19 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-10-19 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-10-20 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-10-21 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-10-22 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-10-23 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-01 | 2026-10-26 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-02 | 2026-10-26 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-001 | CMP-07 | 2026-10-26 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-002 | BCF-01 | 2026-10-26 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-002 | BCF-03 | 2026-10-26 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-002 | BCF-04 | 2026-10-26 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-01 | 2026-10-26 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-02 | 2026-10-26 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-03 | 2026-10-26 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-05 | 2026-10-26 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-10-26 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-10-27 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-10-28 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-10-29 | Cronograma PCM Direto
eq-demo-004 | PRL-11 | 2026-10-30 | Cronograma PCM Direto

## Execuções
PCMD-04 Execuções realizadas
Um registro por realização. A data prevista vincula à ocorrência. Cancelar = Sim (o registro continua no histórico).
Aviso: O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.
ID do registro | ID do ativo | ID da tarefa | Chave da tarefa | TAG | Descrição | Data prevista | Data realizada | Chave da ocorrência vinculada | Observação | Responsável (ID) | Responsável | Origem | Cancelada | Vínculo | Ano realizado | No plano? | Conferência | Duração real (h) — FUTURO, não integrado
ex-0001 | eq-demo-001 | CMP-01 |  | UTL-CMP-001 | Drenar condensado do reservatório e dos filtros (ou verificar o dreno automático) | 2026-01-05 | 2026-01-05 |  | Registro fictício de demonstração | pes-b | Pessoa B | app | Não
ex-0002 | eq-demo-001 | CMP-01 |  | UTL-CMP-001 | Drenar condensado do reservatório e dos filtros (ou verificar o dreno automático) | 2026-01-05 | 2026-01-05 |  | Segundo registro da mesma ocorrência: conta uma vez | pes-b | Pessoa B | app | Não
ex-0003 | eq-demo-001 | CMP-06 |  | UTL-CMP-001 | Testar o funcionamento da válvula de segurança (alívio de pressão) | 2026-01-12 | 2026-02-03 |  | Realizada em outro mês: conta no mês previsto | pes-a | Pessoa A | app | Não
ex-0004 | eq-demo-002 | BCF-01 |  | UTL-BCF-001 | Verificar vazamento na vedação (selo mecânico ou gaxeta) | 2026-01-05 | 2026-01-05 |  | Registro cancelado: permanece no histórico e não conta | pes-a | Pessoa A | app | Sim
ex-0005 | eq-demo-004 | PRL-01 |  | PRD-PRL-001 | Testar freios de elevação, carro e ponte (sem carga) | 2026-01-05 | 2026-01-05 |  | =SOMA(A1:A2) texto de teste, não é fórmula | pes-a | Pessoa A | app | Não
ex-0006 | eq-demo-004 | PRL-02 |  | PRD-PRL-001 | Testar limites de fim de curso de elevação, carro e ponte | 2026-01-05 | 2026-01-05 |  | + observação fictícia iniciada por sinal | pes-b | Pessoa B | app | Não
ex-0007 | eq-demo-004 | PRL-03 |  | PRD-PRL-001 | Testar botoeira ou controle remoto, incluindo o botão de emergência | 2026-01-05 | 2026-01-05 |  | - observação fictícia iniciada por hífen | pes-b | Pessoa B | app | Não
ex-0008 | eq-demo-004 | PRL-11 |  | PRD-PRL-001 | Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais | 2026-01-01 | 2026-01-01 |  | @ observação fictícia iniciada por arroba | pes-a | Pessoa A | app | Não
ex-0009 | eq-demo-003 | MOT-01 |  | PRD-MOT-001 | Inspeção visual e limpeza externa da carcaça, aletas e entrada de ventilação |  | 2026-01-20 |  | Marcação antiga migrada sem vínculo |  |  | legado | Não
ex-0010 | eq-demo-002 | BCF-02 |  | UTL-BCF-001 | Registrar pressões de sucção e recalque e comparar com o ponto de operação | 2026-02-02 | 2026-02-02 |  |  | pes-a | Pessoa A | app | Não
ex-0011 | eq-demo-009 | BCF-01 |  | UTL-BCF-002 | Verificar vazamento na vedação (selo mecânico ou gaxeta) |  | 2025-10-20 |  | Ativo removido depois: histórico preservado | pes-a | Pessoa A | app | Não

## Listas
PCMD-03/04 Listas
Valores aceitos nas listas suspensas. Ao acrescentar itens, mantenha-os dentro dos intervalos nomeados.
Aviso: O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.
Frequência | Execuções em 52 semanas | Observação | Especialidade | Sim/Não | Origem da execução | Tipos de tarefa (consulta)
Diária | 260 | 5 dias úteis × 52 semanas; sem calendário de feriados | Elétrica | Sim | app | Preventiva
Semanal | 52 |  | Preditiva | Não | legado | Preditiva
Quinzenal | 26 |  | Lubrificação |  |  | Lubrificação
Mensal | 12 |  | Operação |  |  | Inspeção
Bimestral | 6 |  | Mecânica |  |  | Autônoma
Trimestral | 4 |  | Instrumentação
Semestral | 2
Anual | 1